## RDC
| Suivi d'approvisionnement de chantier | [21 empty] | FOR-AC-10
4
Date de MAJ: | 2026-08-08 |  | Réf Projet : | RE--075/24 | Coût total prévisionnel : | 50513.86 | Taux de respect du coût : | 96.21%
Projet : | Aménagement paysager villa |  | Date de démarrage : | 2025-10-15 | Coût total réel : | 48600 | Taux de respect de quantité : | #DIV/0!
Client : | Mr Mohamed Salah Somrani |  | Date de fin : | En cours
Suivi prévisionnel / Devis validé par le client |  |  |  |  | Suivi réel | [11 empty] | Suivi d'achat | [5 empty] | Observations
Désignation | Norme | Quantité | Prix unitaire HTVA | Prix total HTVA | DATE | FOURNISSEURS | N° DU BL | QUANTITE | Ecart de Quantité | % Ecart Quantité | P.U.H.T | Ecart PU | % Ecart PU | P.TOTAL HTVA | Ecart PT | % Ecart PT | Fournisseurs | Norme | Quantité | Prix unitaire d'achat HTVA | Prix total d'achat HTVA | Prix total d'achat TTC
Fourniture et pose de la terre végétale | m³ | 120 | 55 | 6600 | 2025-10-22 | SAMI | **** | 40 | 9 | 7.5% | 55 | 0 | 100% | 7095 | 495 | 7.5% | SAMI | Semi | 2 | 600 | 1200 | 1200
[5 empty] | 2025-10-24 | SAMI | **** | 20 | [8 empty] | SAMI | Semi | 1 | 600 | 600 | 600
[5 empty] | 2025-10-25 | SAMI | **** | 40 | [8 empty] | SAMI | Semi | 2 | 600 | 1200 | 1200
[5 empty] | 2026-04-18 | SAMI | **** | 20 | [8 empty] | SAMI | Semi | 1 | 600 | 600 | 600
[5 empty] | 2026-07-29 | SAMI | **** | 7 | [8 empty] | SAMI | berle | 1 | 240 | 240 | 240
[5 empty] | 2026-08-04 | SAMI | **** | 2 | [8 empty] | SAMI | OM | 1 | 140 | 140 | 140
Amendements organiques | Sac | 20 | 40 | 800 | 2026-03-12 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1983 | 20 | 0 | 0% | 40 | 0 | 100% | 800 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Amendement minéral | Tonne | 0.3 | 1600 | 480 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0% | 1600 | 0 | 100% | 480 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Travaux de plantation | Ens | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 0.7 | -0.3 | -30% | 4500 | 0 | 100% | 3150 | -1350 | -30% |  |  |  |  | 0 | 0
Installation du système d'arrosage | Ens | 1 | 7183.86 | 7183.86 |  |  |  |  | -1 | -100% | 7183.86 | 0 | 100% | 0 | -7183.86 | -100% |  |  |  |  | 0 | 0
Arecastrum romanzoffianum | h= 2 m | 6 | 1600 | 9600 | 2026-02-11 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1969 | 6 | 0 | 0% | 1600 | 0 | 100% | 9600 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Arecastrum romanzoffianum | h= 1 m | 3 | 800 | 2400 | 2026-02-11 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1968 | 3 | 0 | 0% | 800 | 0 | 100% | 2400 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Areca | Pot 30 | 9 | 350 | 3150 | 2026-03-12 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1983 | 9 | 0 | 0% | 350 | 0 | 100% | 3150 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Cycas revoluta | Pot 24 | 4 | 250 | 1000 |  |  |  |  | -4 | -100% | 250 | 0 | 100% | 0 | -1000 | -100% |  |  |  |  | 0 | 0
Cycas revoluta | Pot 30 | 2 | 350 | 700 |  |  |  |  | -2 | -100% | 350 | 0 | 100% | 0 | -700 | -100% |  |  |  |  | 0 | 0
Washingtonia robusta | h= 2 m | 6 | 1000 | 6000 | 2026-02-11 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1968 | 6 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 100% | 6000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Washingtonia filifera | h= 1,5 m | 2 | 750 | 1500 | 2026-02-11 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1969 | 2 | 0 | 0% | 750 | 0 | 100% | 1500 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Carissa macrocarpa boxwood | Pot 35 | 0 | 65 | 0 | 2026-07-30 | LES PEPINIERES DE CARTHAGE | M0118094 | 5 | 5 | #DIV/0! | 65 | 0 | 100% | 325 | 325 | #DIV/0! | LES PEP DE CARTHAGE | P | 5 | 24.5 | 122.5 | 122.5
Fougère | Pot 35 | 0 | 35 | 0 |  |  |  | 38 | 38 | #DIV/0! | 35 | 0 | 100% | 1330 | 1330 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
Fougère | Pot 24 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 50 | 95 | #DIV/0! | 25 | 0 | 100% | 1250 | 1250 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2026-06-12 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1902 | 45 | [12 empty] | 0 | 0
Olea europea | GM | 1 | 1800 | 1800 | 2026-02-11 | LES PEPINIERES DE LA TUNISIE | 1969 | 1 | 0 | 0% | 1800 | 0 | 100% | 1800 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0
Agave attenuata | Pot 35 | 0 | 140 | 0 | 2026-07-30 | LES PEPINIERES DE CARTHAGE | M0118094 | 10 | 10 | #DIV/0! | 140 | 0 | 100% | 1400 | 1400 | #DIV/0! | LES PEP DE CARTHAGE | P | 10 | 84 | 840 | 840
Paspalum vaginatum | m² | 300 | 16 | 4800 | 2026-04-09 | ABDESATTAR | **** | 250 | 220 | 73.33% | 16 | 0 | 100% | 8320 | 3520 | 73.33% |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2026-05-14 | MED GOUIDER | **** | 190 | [12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2026-05-22 | ABDESATTAR | **** | 80 | [12 empty] | 0 | 0
Somme du devis (HTVA) | 50513.86 |  |  |  | Somme facturée au client | 48600 | [10 empty] | Somme des dépenses | 4942.5