## 2025
|  | REGISTRE DE SUIVI DES NON-CONFORMITES, PNC ET RECLAMATIONS | [35 empty] | FOR-MI-05
4
Date de MAJ : |  | 2026-06-13
Répartition Type de NC |  | NB | % |  | Répartition source de NC | NB | % |  | Processus | NB | % | Processus | NB | % |  | Mois | NB | % | Mois | NB | % | Mois | NB | %
NC Système |  | 38 | 80.85% |  | Interne | 8 | 17.02% |  | MI1 | 13 | 27.66% | CO | 2 | 4.255% |  | Janvier | 2 | 4.255% | Mai | 38 | 80.85% | Septembre | 0 | 0%
NC Technique |  | 9 | 19.15% |  | Audit | 38 | 80.85% |  | MI2 | 0 | 0% | AC | 5 | 10.64% |  | Février | 0 | 0% | Juin | 0 | 0% | Octobre | 0 | 0%
[5 empty] | Réclamation Client | 1 | 2.128% |  | RH | 6 | 12.77% | RE 1 | 4 | 8.511% |  | Mars | 2 | 4.255% | Juillet | 2 | 4.255% | Novembre | 0 | 0%
Total des écarts |  | 47 |  |  | Réclamation PI | 0 | 0% |  | ET | 4 | 8.511% | RE 2 | 13 | 27.66% |  | Avril | 2 | 4.255% | Août | 0 | 0% | Décembre | 0 | 0%
N° Fiche | Type de NC | Source de NC | Détecteur | Coordonnées | Processus rattaché | Document de référence | Mois | Date | Identification de la NC |  |  | Impact de la non-conformité |  |  | Correction |  |  |  |  | Date(s) de correction |  | Etat d'avancement | Analyse des causes |  | Actions correctives |  |  | Date(s) des actions correctives |  | Etat d'avancement | Date d'évaluation |  | Réponse Client / PI * (En cas de réclamation client / PI) |  | Désignation de R / O |  | Nécessité d'une deuxième AC | Date de clôture
[15 empty] | Autorisation de dérogation | Rebut | Action(s) |  | Responsable(s) | Prévue(s) | Réalisée(s) |  |  |  | Action(s) |  | Responsable(s) | Prévue(s) | Réalisée(s) |  | Prévue | Réalisée | Date(s) | Référence | Risque | Opportunité
1 | NC Technique | Interne | MAM | benhassineaymen@yahoo.com | RE2 | NC N°1 | Janvier | 2025-01-04 | Je vous remercie de bien vouloir préparer un devis pour le remplacement de 70 plants d' Eugenia Etna Fire, afin qu’il puisse être transmis au BMW. |  |  | Insatisfaction du client, perte d’image professionnelle |  |  | X | X | Envoyer un devis de mise en forme du siège RE--083/20 du 17/01/2025 |  | RMI | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 100% | Absence d’un plan de suivi phytosanitaire régulier et manque de procédure de réaction rapide en cas de dépérissement détecté Manque de sensibilisation ou de formation des équipes sur les signes de dépérissement et les bonnes pratiques d’entretien. |  | Revoir le plan d’entretien et renforcer le contrôle qualité des livraisons de végétaux |  | RMI | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | X | X | qualité du service | X |  | 2025-02-17
2 | NC Technique | Interne | TEM | anis.aldebibi@gmail.com | RE1 | NC N°2 | Janvier | 2025-01-15 | Dégradation de l'état des plantes du mur de GAT ASSURANCES |  |  | Manque à gagner : le client a refusé de payer les factures d'entretien des mois précèdents |  |  | X | X | Envoyer un devis de mise en forme du siège RE--030/20 du 15/01/2025 Arrachage d'un Washingtonia filifera mort (faute du client) Fourniture et pose de 60 Sedum pot 16 Fourniture de 7 sacs galet 20/40 |  | RMI | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | Défaut d’arrosage, absence de contrôle périodique, manque de maintenance préventive. |  | Suivi hebdomadaire, vérification du système d’irrigation et formation des équipes. |  | MAM | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | X | X | image client | X |  | 2025-02-15
3 | NC Technique | Interne | MAM | benhassineaymen@yahoo.com | RE2 | NC N°3 | Février | 2025-02-04 | Necessité de remplacement des plantes au niveau des projets hôtel RADISSON et villa Hate Kefi |  |  | Risque d’insatisfaction client et non-conformité esthétique. |  |  | X | X | Livraison des plantes nécessaires 6 Metrosideros (pot 24) pour l'hôtel Radisson. 6 Christmas (pot 35) pour la villa de M. Hatem Kafi. |  | MAM | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | Mauvais choix d’espèces, irrigation insuffisante, absence de suivi post-plantation. |  | Adapter le choix des espèces, établir un suivi post-plantation. |  | MAM | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | X | X | satisfaction client | X | X | 2025-02-04
4 | NC Technique | Interne | MAM | benhassineaymen@yahoo.com | RE2 | NC N°4 | Mars | 2025-03-25 | Bonjour, Lors de notre passage à la Villa Walid Sfia, nous avons constaté des anomalies au niveau de l’arrosage nécessitant une intervention rapide. En effet : L’eau n’atteint pas le centre de la pelouse, entraînant un dessèchement excessif de cette zone. À l’inverse, une stagnation d’eau est observée dans les coins, ce qui peut nuire à l’équilibre du gazon. Un arroseur est positionné en bas du bois. Ces dysfonctionnements présentent un risque important d’endommagement du gazon et d’altération de l’esthétique de la villa, ce qui pourrait engendrer des problèmes avec le client. |  |  | Dégradation du gazon, coût de réparation et risque d’insatisfaction client. |  |  | X | X | Eenvoyer un mail au MAM pour intervenir pour le réglage et repositionnement des arroseurs. |  | RMI | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | Mauvais réglage des arroseurs, absence de vérification. Manque de communication entre l'équipe |  | Suivi hebdomadaire, vérification du système d’irrigation et formation des équipes. |  | MAM | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | X | X | qualité du service | X | X | 2025-03-27
5 | NC Technique | Interne | MAM | benhassineaymen@yahoo.com | RE2 | NC N°5 | Mars | 2025-03-25 | Nous avons reçu un nouvel appel de M. Sofien, responsable chez BMW, concernant l’intervention pour résoudre le problème d’arrosage. Il nous signale qu’il a passé sa demande il y a plus de deux semaines et qu’aucune action n’a encore été entreprise à ce jour. Ce retard risque d’entraîner une détérioration significative de la pelouse, ce qui pourrait non seulement affecter l’image du site mais aussi engendrer des coûts supplémentaires pour sa remise en état. De plus, cette situation prolongée pourrait impacter négativement la relation avec le client. Nous vous prions donc de bien vouloir planifier et effectuer cette intervention dans les plus brefs délais. Merci également de nous communiquer la date exacte prévue afin que nous puissions en informer M. Sofien et assurer un suivi efficace. |  |  | Dégradation du site, mécontentement client, perte de crédibilité. Risque d’incident matériel et de baisse de performance |  |  | X | X | Répondre au mail du MAM pour intervention corrective immédiate. Intervention de réparation du système d'arrosage de BMW |  | RMI | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | Manque de planification et de suivi des demandes. |  | Sensibilisation de l'équipe sur l'importance de la communicatio directe et efficace |  | RMI | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | X | X | relation client | X | X | 2025-04-10
6 | NC Technique | Interne | TEM | anis.aldebibi@gmail.com | RE2 | NC N°6 | Avril | 2025-04-08 | Nous vous relayons une réclamation de la directrice de l'hôtel Radisson concernant l’état du jardin. Celui-ci nous a signalé un manque d’entretien, végétation en mauvais état. |  |  | Image négative et risque contractuel. |  |  | X | X | Communiquer avec le MAM pour comprendre la situation et ispection complète du site et passage d'entretien en urgence |  | RMI | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | Suivi de maintenance insuffisant, manque de supervision. |  | Renforcer la fréquence des contrôles et reporting terrain. |  | MAM | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | X | X | satisfaction client | X | X | 2025-04-14
7 | NC Technique | Interne | TEM | anis.aldebibi@gmail.com | RE2 | NC N°7 | Avril | 2025-04-15 | Je me permets de vous relayer une réclamation remontée aujourd’hui par Monsieur Ahmed, responsable au sein de Gat Assurance. Il nous informe que, malgré l’accès fourni à notre équipe d’entretien hier, aucune intervention n’a été réalisée dans la zone du sous-sol lors de leur passage. Cette omission pourrait impacter la satisfaction du client et le respect de nos engagements. Afin de traiter cette situation, je vous propose : Vérifier les consignes données à l’équipe concernant cette intervention. Analyser les causes de cette omission (communication, planning, accès mal signalé, etc.). |  |  | Non-respect des engagements, perte de confiance client. |  |  | X | X | Communiquer avec le MAM pour comprendre la situation MAIL MAM: Je tiens à confirmer que notre équipe a bien effectué l’intervention comme prévu lors de notre passage chez GAT Assurances. Le responsable habituel n’était pas présent à notre arrivée, mais la femme de ménage nous a ouvert l’accès, y compris pour la zone du sous-sol. Le travail a été réalisé comme d’habitude. Il est possible que Monsieur Ahmed n’ait pas été informé de cela, ce qui expliquerait la réclamation. Nous restons disponibles si une vérification complémentaire est nécessaire, mais nous confirmons que l’intervention a bien eu lieu. |  | RMI | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 100% | Communication et planification défaillantes. |  | Améliorer la communication équipe–superviseur et les checklists d’intervention. |  | MAM | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-16 | X | X | satisfaction client | X | X | 2025-04-16
8 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE1 | NC N°8 | Mai | 2025-05-29 | Le processus de réalisation et entretien PRS-RE-01 ne dispose pas d'un planning documenté, défini et mis en œuvre, conformément aux exigences de la norme ISO 9001:2015. L'absence d'un planning formalisé démontre une non-maîtrise de ces aspects, notamment la détermination des ressources, des étapes, des responsabilités et des vérifications nécessaires à l'atteinte de la conformité du service. |  |  | * L'absence de planification formelle rend les activités de réalisation et d'entretien vulnérables à des retards, des oublis ou des ressources mal allouées, ce qui peut affecter la qualité du service rendu. * Sans un suivi clair des étapes et des responsabilités, il devient difficile d’optimiser l’utilisation des ressources humaines, matérielles et temporelles. * Une mauvaise planification peut impacter les délais, la conformité du service rendu et donc, la satisfaction des clients. * Cette absence enfreint les exigences de planification opérationnelle (réf. ISO 9001:2015 - 8.1), ce qui affaiblit la crédibilité et l’efficacité du SMQ. * En l’absence d’un planning, il est impossible de démontrer la maîtrise du processus, ce qui constitue un écart critique lors d’audits internes ou de certification. * Sans plan formel, le retour d’expérience, la mesure de performance et l’amélioration des processus deviennent difficiles à structurer et à piloter. |  |  | X | X | Élaborer un modèle de planning opérationnel et intégration du document dans le processus PRS-RE-01 |  | RMI | S3 Juin 2025 | 2025-06-19 | 100% | 1) Absence d’une procédure interne imposant la planification formelle du processus. 2) Méconnaissance des exigences normatives liées à la planification des activités. 3) Manque d’outil ou de modèle standardisé pour structurer le suivi du processus. |  | Intégrer le planning dans le SMQ avec validation hiérarchique. |  | PRM Grand Tunis PRM Nabeul | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | A la revue de direction |  | X | X | Non-conformité par rapport à ISO 9001 V2015 | X
9 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE1 | NC N°9 | Mai | 2025-05-29 | Le processus de réalisation et entretien PRS-RE-01 ne garantit pas une revue systématique des changements « projet one resort » |  |  | * L’absence de revue systématique des changements entraîne une mise en œuvre non contrôlée des modifications (ex. : changement de planning, de méthode, de ressources ou de matériaux), ce qui expose le processus à des erreurs, des incohérences et des risques de non-conformité du service final. * Les changements non revus peuvent impacter la qualité du service livré (retards, mauvaise exécution, désalignement avec les exigences du client), ce qui peut entraîner des réclamations, des reprises de travaux ou une insatisfaction client. * Cette situation constitue une infraction directe aux exigences du 8.5.6 (Maîtrise des modifications) de la norme ISO 9001:2015. Elle remet en cause la capacité du SMQ à garantir la conformité des produits/services face à des évolutions ou imprévus. * Sans revue ni enregistrement des changements, il devient impossible de suivre l’historique des décisions prises, d’analyser les impacts des modifications ou d’apprendre des erreurs passées. Cela freine la capacité de l’organisation à capitaliser sur les retours d’expérience et à s’améliorer durablement. * En audit de certification ou client, l’absence de maîtrise des changements est souvent perçue comme un écart critique, car elle compromet directement la fiabilité du SMQ et le respect des exigences contractuelles et normatives. |  |  | X | X | Définir une procèdure de gestion des modifications dans le processus et création de formulaire de revue et de validation des modifications |  | RMI | S3 Juin 2025 | 2025-06-20 | 100% | 1) Absence de procédure ou d’instruction définissant la gestion des modifications. 2) Culture opérationnelle de gestion des changements "informelle", sans validation formelle ou traçabilité. 3) Manque de sensibilisation sur les risques liés aux modifications non contrôlées. |  | Vérification de la traçabilité et de l’analyse d’impact des modifications dans les projets. |  | RMI | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | A la revue de direction |  | X | X | Faiblesse de gestion de projet | X
10 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE2 | NC N°10 | Mai | 2025-05-29 | Les actions préventives relatives à la tondeuse à gazon sont planifiées au niveau de l’instruction de travail (INS-MI-21), cependant aucune preuve de réalisation n’a pas été démontré. |  |  | Risque de pannes imprévues de la tondeuse à gazon, perturbe la continuité des travaux, et entraîne un non-respect des exigences ISO 9001:2015 en matière de réalisation planifiée et de preuves documentées. Elle affaiblit la crédibilité du SMQ et limite la capacité d’amélioration continue. |  |  | X | X | Révision de l’instruction et la diffuser aux concernés |  | RMI | S1 Juin 2025 | 2025-08-14 | 100% | 1) Manque de planification systématique du suivi et du contrôle de ces actions par un responsable identifié. 2) Habitude de réaliser l’entretien de manière informelle, sans formaliser la preuve (fiche, photo, rapport). |  | Formation et sensibilisation de l'équipe |  | RMI | Après la diffusion de l'instruction |  |  |  |  | X | X | performance équipement
11 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE2 | NC N°11 | Mai | 2025-05-29 | Lors de la revue de l'instruction de travail 'Usage phytosanitaire, il est spécifié que les résidus et emballages de produits phytosanitaires doivent être 'jetés dans des sacs poubelles'. |  |  | Non respect des exigences de la norme ISO 14001 V 2015 |  |  | X | X | Réviser l’instruction de travail pour modifier le point "Jeter les flacons vides dans des boîtes en bois" |  | RMI | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 100% | Mauvaise interprétation des instructions. |  | Mettre en place une gestion conforme (collecte sécurisée et prestataire agréé). | Mettre en place une gestion conforme (collecte sécurisée et prestataire agréé). | [6 empty] | X | X | environnemental
12 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE1 | NC N°12 | Mai | 2025-05-29 | Renforcer le processus réalisation et entretien par des indicateurs mesurables associées à réalisation du planning dans les délais. |  |  | Difficulté à évaluer la performance du processus. |  |  | X | X | Définir des indicateurs qualité |  | RMI + Concernés | Réunion du groupe |  |  | Objectifs non définis. |  | Intégrer les nouveaux indicateurs dans le tableau de bord de suivi. | Mettre en place un tableau de bord de suivi. | RMI | Réunion du groupe |  |  |  |  | X | X | X | A améliorer
13 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE2 | NC N°13 | Mai | 2025-05-29 | Lors de la revue des pratiques de gestion des équipements au sein de SOPAT, il a été constaté qu'il n'existe pas de liste exhaustive et actualisée de l'ensemble du matériel utilisé pour les opérations d'entretien et d'aménagement paysager (tondeuses, véhicules, outils manuels, etc.). Les informations relatives à l'état des équipements ne sont pas centralisées ou documentées de manière formelle." |  |  | Manque de traçabilité et de maîtrise des équipements. |  |  | X | X | Créer un inventaire complet et créer un inventaire complet |  | RMI | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Données non centralisées. |  | Élaborer et tenir à jour un registre matériel + état. |  | MAM | A parti de juillet 2025 | 2025-08-21 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-21 | X | X | performance opérationnelle |  |  | 2025-09-21
14 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE2 | NC N°14 | Mai | 2025-05-29 | Il est recommandé de maitriser la gestion de maintenance curative des équipements (demande d’intervention, actions, temps d’intervention, réception après intervention |  |  | Retards et manque de réactivité. |  |  | X | X | Créer un inventaire complet et créer un inventaire complet |  | RMI | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Données non centralisées. |  | Élaborer et tenir à jour un registre matériel + état. |  | MAM | A parti de juillet 2025 | 2025-08-21 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-21 | X | X | maintenance |  |  | 2025-09-21
15 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RE2 |  | Mai | 2025-05-29 | Il est recommandé de renforcer les Bonnes Pratiques Environnementales pour la Gestion des Pesticides et Phytosanitaires sur Chantier. Cette action vise à optimiser la maîtrise opérationnelle de l'ensemble du cycle de vie de ces produits, de leur stockage et manutention à leur usage et élimination. L'objectif est de : -Rendre ces pratiques environnementales plus visibles et transparentes auprès des clients et du public. - Inciter à l'adoption et à la mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales par toutes les équipes sur chantie |  |  | Risque d’impact environnemental et d’image Non respect des exigences de la norme ISO 14001 V 2015 |  |  | X | X | Mise à jour des pratiques et sensibilisation. |  | RMI | Réunion du groupe |  |  | Formation et sensibilisation insuffisantes. |  | Accentuer la sensibilisation et la formation des personnels | Élaborer une procédure environnementale visible sur chantier. | [6 empty] | X | X | environnemental
16 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RH | NC N°16 | Mai | 2025-05-29 | L’action de formation « Métiers et techniques » a été réalisée conformément au planning de formation, cependant l’évaluation à chaud de l’action de formation n’est pas réalisée. L’évaluation de l’efficacité de cette formation n’est pas réalisée selon les critères définis |  |  | Difficulté à prouver l’efficacité de la formation. |  |  | X | X | Réaliser l’évaluation à chaud et à froid. |  | RMI | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | Processus d’évaluation non appliqué. |  | Sensibilisation de la direction de l'importance de lévaluation après la formation | Créer une grille d’évaluation standardisée. | RMI | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | Lors de la prochaine formation |  | X | X | compétence |  |  | 2025-06-02
17 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RH | NC N°17 | Mai | 2025-05-29 | Les preuves de l'existence de dispositifs de reconnaissance et de valorisation du personnel sont limitées. Malgré des discussions sur l'importance de la reconnaissance, peu d'actions concrètes, documentées et diffusées sont en place (ex : programmes de feedback régulier, systèmes de récompense, communication des succès individuels/équipes). Cela ne permet pas de démontrer un engagement clair en faveur de la valorisation des collaborateurs, pilier de la performance sociale d'une entreprise responsable." |  |  | Démotivation, faible engagement social. |  |  | X | X | Mettre en place un système de valorisation. |  | DG |  |  |  | Manque d’initiatives documentées. |  | Élaborer un programme de reconnaissance interne (feedback, primes). | Élaborer un programme de reconnaissance interne (feedback, primes). | DG | [5 empty] | X | X | X | performance sociale
18 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RH | NC N°18 | Mai | 2025-05-29 | SOPAT ne dispose pas d’une grille de polyvalence permettant de déterminer, maintenir et démontrer les compétences nécessaires du personnel ayant une incidence sur la performance qualité ou environnementale Cet aspect sensible doit faire objet d’un risque stratégique. |  |  | Difficulté à démontrer les compétences disponibles. |  |  | X | X | Créer une grille de polyvalence. |  | RMI | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 70% | Processus RH incomplet. |  | Cartographier les compétences et actualiser périodiquement. | Cartographier les compétences et actualiser périodiquement. | [6 empty] | X | X | stratégique RH | X
19 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RH | NC N°19 | Mai | 2025-05-29 | Le processus de recrutement interne du poste de "Chef du département Etude" n'a pas démontré une application systématique des principes RSE en matière de gestion du capital humain. Il a été observé que la communication interne insuffisante ou tardive concernant l'opportunité de poste, limitant l'accès équitable à tous les employés potentiellement qualifiés", |  |  | Atteinte à l’équité interne et image RSE. |  |  | X | X | Mise à jour du processur RH |  | RMI | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 100% | Communication insuffisante. |  | Garantir transparence et égalité d’accès aux postes. | Garantir transparence et égalité d’accès aux postes. | DG | A la prochaine session de récrutement de 2026 |  |  |  |  | X | X | RSE / opportunité
20 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RH | NC N°20 | Mai | 2025-05-29 | Il a été constaté que les fiches de fonction ne définissent pas clairement les responsabilités et autorités des fonctions concernées en matière de performance environnementale, de conformité aux obligations de conformité environnementale, ou d'atteinte des objectifs environnementaux. |  |  | Ambiguïté dans la responsabilité environnementale. |  |  | X | X | Réviser les fiches de fonction. |  | RMI | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 40% | Fiches de poste non mises à jour. |  | Ajouter responsabilités qualité/environnement et validation RH. | Ajouter responsabilités qualité/environnement et validation RH. | DG | [5 empty] | X | X | conformité environnementale
21 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | RH | NC N°21 | Mai | 2025-05-29 | SOPAT a obtenu un label RSE, démontrant son engagement envers des pratiques responsables. Cependant, l'entreprise ne mène pas d'enquêtes de satisfaction du personnel. Sans un tel outil, l'entreprise ne dispose pas de données objectives pour : • Comprendre les perceptions et les attentes de ses collaborateurs. • Identifier les points forts et les axes d'amélioration concernant le bien-être au travail, la reconnaissance, les conditions de travail, ou le développement professionnel. |  |  | Manque de données objectives sur le climat social, le bien-être et la motivation du personnel, ce qui peut impacter la performance globale et l’image RSE. |  |  | X | X | Mettre en place et administrer périodiquement une enquête de satisfaction du personnel. |  | RMI |  |  |  | Omission de cette exigence dans la planification RSE et absence de responsable désigné pour son suivi. |  | 1. Élaborer un questionnaire d’évaluation du personnel. 2. Planifier une enquête annuelle. 3. Désigner un responsable RSE pour le suivi. 4. Analyser et exploiter les résultats pour l’amélioration continue. | 1. Élaborer un questionnaire d’évaluation du personnel. 2. Planifier une enquête annuelle. 3. Désigner un responsable RSE pour le suivi. 4. Analyser et exploiter les résultats pour l’amélioration continue. | [6 empty] | X | X |  | X
22 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | AC | NC N°22 | Mai | 2025-05-29 | Il a été constaté que le processus de contrôle à la réception n'est pas appliqué de manière systématique, entraînant un risque de réception de produits non conformes et impactant potentiellement la qualité du service et la satisfaction client. |  |  | Risque de réception de produits non conformes pouvant altérer la qualité du service et la satisfaction client. | Risque de réception de produits non conformes pouvant altérer la qualité du service et la satisfaction client. | Risque de réception de produits non conformes pouvant altérer la qualité du service et la satisfaction client. | X | X | Appliquer systématiquement la procédure de contrôle à la réception. |  | Equipe réalisation et entretien | Lors de la réception des plantes |  | 100% | Manque de formation et de supervision du personnel chargé du contrôle. |  | 1. Sensibiliser le personnel sur les exigences de la procédure. 2. Mettre en place un suivi systématique avec fiches de contrôle. 3. Réaliser des audits internes ciblés. | 1. Sensibiliser le personnel sur les exigences de la procédure. 2. Mettre en place un suivi systématique avec fiches de contrôle. 3. Réaliser des audits internes ciblés. | [6 empty] | X | X |  | X
23 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | AC | NC N°23 | Mai | 2025-05-29 | Non application de la procédure achat lors de la sélection d’un nouveau fournisseur. |  |  | Risque d’intégration de fournisseurs non qualifiés pouvant impacter la qualité et la conformité des prestations. | Risque d’intégration de fournisseurs non qualifiés pouvant impacter la qualité et la conformité des prestations. | Risque d’intégration de fournisseurs non qualifiés pouvant impacter la qualité et la conformité des prestations. | X | X | Appliquer strictement la procédure d’achat et de sélection. |  | Responsable achat | Après les audits |  | 100% | Manque de rigueur dans l’application du processus achat et absence de validation formelle. |  | 1. Former le personnel sur la procédure achat. 2. Mettre en place un contrôle de validation avant tout engagement fournisseur. 3. Réaliser un audit achat annuel. | 1. Former le personnel sur la procédure achat. 2. Mettre en place un contrôle de validation avant tout engagement fournisseur. 3. Réaliser un audit achat annuel. | RMI | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | X | X |  |  |  | 2025-09-17
24 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | AC | NC N°24 | Mai | 2025-05-29 | L’organisme a recours a un prestataire de service "transporteur " pour des activités ayant une incidence sur la qualité de service sans avoir un contrat ou une convention formalisée qui définit les formalités les responsabilités et les critères de contrôle. Aucune preuve de sensibilisation par rapport à la politique environnementale, aux AES de ce prestataire. |  |  | Risque de non-conformité contractuelle et environnementale pouvant nuire à la qualité du service. | Risque de non-conformité contractuelle et environnementale pouvant nuire à la qualité du service. | Risque de non-conformité contractuelle et environnementale pouvant nuire à la qualité du service. | X | X | Établir un contrat définissant responsabilités et critères de contrôle, et sensibiliser le prestataire. |  | DG et concernés |  |  |  | Absence de procédure de contractualisation des prestataires externes. |  | 1. Formaliser les contrats avec tous les prestataires. 2. Intégrer les clauses environnementales. 3. Organiser une session de sensibilisation. | 1. Formaliser les contrats avec tous les prestataires. 2. Intégrer les clauses environnementales. 3. Organiser une session de sensibilisation. | DG | [5 empty] | X | X
25 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | AC | NC N°25 | Mai | 2025-05-29 | Les prestataires de de services notamment ceux des pépinières et ceux de l’entretien des véhicules sont évalués selon des critères bien définis. Il est recommandé de mettre en œuvre un programme structuré de sensibilisation et d’engagement de ces prestataires de services afin d’aligner leurs pratiques avec les objectifs de performance environnementale et de qualité. |  |  | Manque d’alignement entre les pratiques des prestataires et les objectifs qualité/environnement SOPAT. | Manque d’alignement entre les pratiques des prestataires et les objectifs qualité/environnement SOPAT. | Manque d’alignement entre les pratiques des prestataires et les objectifs qualité/environnement SOPAT. | X | X | Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et d’engagement des prestataires. |  | DG et concernés | Stratégie 2026 |  |  | Absence de plan de communication externe dans le système QSE. |  | 1. Élaborer un plan annuel de sensibilisation. 2. Inclure les prestataires dans les réunions qualité. 3. Évaluer périodiquement leur engagement. | 1. Élaborer un plan annuel de sensibilisation. 2. Inclure les prestataires dans les réunions qualité. 3. Évaluer périodiquement leur engagement. | DG | [5 empty] | X | X | X
26 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | AC | NC N°26 | Mai | 2025-05-29 | Pour garantir l'efficacité de l'évaluation des fournisseurs et la bonne application des critères établis, il est essentiel de renforcer les processus existants et de définir clairement les responsabilités. |  |  | Risque de mauvaise évaluation des fournisseurs entraînant une baisse de la qualité et de la conformité. |  |  | X | X | Revoir la procédure d’évaluation et clarifier les rôles et responsabilités. |  | RMI | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 100% | Manque de définition claire des responsabilités et d’outils d’évaluation standardisés. |  | Mettre à jour la procédure d’évaluation des fournisseurs et former les responsables concernés. | Mettre à jour la procédure d’évaluation des fournisseurs et former les responsables concernés. | RMI | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | X | X |  | X |  | 2025-09-17
27 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°27 | Mai | 2025-05-30 | SOPAT ne démontre pas une maîtrise adéquate de ses systèmes informatiques et de la gestion de son parc de PC. Cet écart se manifeste par : • L'absence d'un planning de maintenance préventive structuré pour ls systèmes informatiques et les équipements (PC), • L'inexistence de procédures définies pour la gestion curative des incidents informatiques, ce qui peut impacter la continuité des activités. • Un manque de visibilité et de contrôle sur la gestion du parc informatique (PC), incluant potentiellement l'absence d'inventaire à jour, de suivi des mises à jour logicielles/matérielles |  |  | Risque d’interruption d’activité et perte de données impactant la performance globale. |  |  | X | X | Élaborer un planning de maintenance et un inventaire à jour du matériel informatique. |  | RMI | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Absence de procédures formalisées et de suivi régulier. |  | Mettre en place un plan de maintenance préventive et curative pour les PC et systèmes. | Mettre en place un plan de maintenance préventive et curative pour les PC et systèmes. | RMI | A parti de juillet 2025 | 2025-08-21 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-21 | X | X |  | X |  | 2025-09-21
28 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°28 | Mai | 2025-05-30 | Lors de l’examen du processus management Intégré, il a été constaté que l’analyse des changements n’est pas maitrisée ce qui peut impacter la qualité des services et la satisfaction clients |  |  | Risque de dérive de la qualité des services et insatisfaction client. | Risque de dérive de la qualité des services et insatisfaction client. | Risque de dérive de la qualité des services et insatisfaction client. | X | X | Mettre en place un registre des changements avec validation systématique. |  | RMI | S3 Juin 2025 | 2025-06-20 | 100% | Manque de procédure claire pour la revue et l’approbation des changements. |  | Formaliser une procédure de gestion des changements et sensibiliser le personnel. | Formaliser une procédure de gestion des changements et sensibiliser le personnel. | [6 empty] | X | X |  | X
29 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°29 | Mai | 2025-05-30 | SOPAT n'a pas démontré la mise en œuvre d'une procédure de préparation et de réponse aux situations d'urgence tel qu'exigé par la clause 8.2 de l'ISO 14001:2015. Il n'existe pas de preuves documentées suffisantes (enregistrements, rapports, PV) pour démontrer la réalisation et l'évaluation des simulations de situations d'urgence environnementales. |  |  | Risque de non-conformité réglementaire et impact environnemental non maîtrisé. | Risque de non-conformité réglementaire et impact environnemental non maîtrisé. | Risque de non-conformité réglementaire et impact environnemental non maîtrisé. | X | X | Élaborer et tester une procédure de gestion des urgences environnementales. | [5 empty] | Absence de documentation et d’exercices de simulation enregistrés. |  | Mettre en œuvre et documenter les simulations d’urgence. | Mettre en œuvre et documenter les simulations d’urgence. | [6 empty] | X | X |  | X
30 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°30 | Mai | 2025-05-30 | Lors de l'examen de la procédure de gestion des réclamations clients, il a été constaté que pour la réclamation client du siège BTE qui consiste à la détection d’une partie des plantes dégradé a été traitée. Les causes de cette réclamation n'ont pas été identifiées et enregistrées. De plus, les actions correctives mises en place pour traiter ces causes et éviter la récurrence de la non-conformité n'ont pas été documentées dans le système. |  |  | Risque de récurrence du problème et d’insatisfaction client accrue. | Risque de récurrence du problème et d’insatisfaction client accrue. | Risque de récurrence du problème et d’insatisfaction client accrue. | X | X | Identifier et enregistrer les causes et actions correctives pour chaque réclamation. |  | RMI | A partir du 30/05/2025 | A partir du 30/05/2025 | 100% | Absence de formalisation et de suivi des réclamations. |  | Renforcer la procédure de gestion des réclamations (PRC-MI-06). | Renforcer la procédure de gestion des réclamations (PRC-MI-06). | RMI | A partir du 30/05/2025 | A partir du 30/05/2025 | 100% | A la prochaine NC | 2025-07-10 | X | X |  | X |  | 2025-07-10
31 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°31 | Mai | 2025-05-30 | L'enjeu du changement climatique n’est pas identifié. Il est toutefois recommandé d'améliorer les risques et les opportunités qui en découlent. |  |  | Opportunité d’améliorer la durabilité et la performance environnementale. | Opportunité d’améliorer la durabilité et la performance environnementale. | Opportunité d’améliorer la durabilité et la performance environnementale. | X | X | Intégrer le changement climatique dans l’analyse du contexte et des risques. | [5 empty] | Omission de l’enjeu climatique dans le système de management. |  | Mettre à jour l’analyse des risques et opportunités pour inclure le changement climatique. | Mettre à jour l’analyse des risques et opportunités pour inclure le changement climatique. | [6 empty] | X | X | X
32 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°32 | Mai | 2025-05-30 | SOPAT ne dispose pas d’enquête de satisfaction pour recueillir et analyser la perception du client concernant la satisfaction de ses besoins et attentes. Il est recommandé de mener une enquête de satisfaction afin de démontrer une compréhension des besoins clients et une amélioration continue basée sur leur feedback. |  |  | Risque de méconnaissance des attentes clients et de baisse de satisfaction. | Risque de méconnaissance des attentes clients et de baisse de satisfaction. | Risque de méconnaissance des attentes clients et de baisse de satisfaction. | X | X | Mise à jour de l'enquête de satisfaction client. |  | RMI | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 100% | Absence d’un processus structuré de collecte de feedback. |  | Diffuser l'enqête de satisfaction client d'une manière systèmatique | Développer un questionnaire et formaliser le processus d’analyse des résultats. | RMI | A partir de 2026 |  |  |  |  | X | X |  | X
33 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°33 | Mai | 2025-05-30 | La réponse au client siège BTE qui consiste à détection d’une partie des plantes dégradé a été réalisée, cependant le délai de réponse concernant ces réclamations clients n’est pas prévu lors de la description des activités de la procédure « Traitement des NC et réclamations » (PRC-MI-06) |  |  | Risque de retard dans le traitement et d’insatisfaction client. | Risque de retard dans le traitement et d’insatisfaction client. | Risque de retard dans le traitement et d’insatisfaction client. | X | X | Mettre à jour la procédure pour intégrer des délais de traitement. |  | RMI |  |  |  | Manque de définition temporelle dans la procédure. |  | Intégrer des délais standards selon le niveau de gravité de la réclamation. | Intégrer des délais standards selon le niveau de gravité de la réclamation. | [6 empty] | X | X |  | X
34 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°34 | Mai | 2025-05-30 | Le registre déchets ANGED n’est pas complétement renseigné. |  |  | Risque de non-conformité réglementaire et d’audit environnemental défavorable. | Risque de non-conformité réglementaire et d’audit environnemental défavorable. | Risque de non-conformité réglementaire et d’audit environnemental défavorable. | X | X | Compléter et vérifier régulièrement le registre déchets. |  | RMI | A partir de 2026 |  |  | Absence de suivi systématique du remplissage du registre. |  | Mettre en place un contrôle périodique du registre ANGED. | Mettre en place un contrôle périodique du registre ANGED. | RMI | A partir de 2026 |  |  |  |  | X | X |  | X
35 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°35 | Mai | 2025-05-30 | SOPAT n'a pas mis à jour son analyse des risques et opportunités pour prendre en considération l'impact de la nouvelle réglementation interdisant le recours aux sociétés d'intérim. Ce changement externe majeur représente un risque significatif pour la capacité de l'entreprise à maintenir la disponibilité du personnel qualifié nécessaire à l'exécution des activités |  |  | Risque de pénurie de main-d’œuvre et non-conformité légale. | Risque de pénurie de main-d’œuvre et non-conformité légale. | Risque de pénurie de main-d’œuvre et non-conformité légale. | X | X | Actualiser l’analyse des risques et opportunités. |  | RMI | S2 Décembre 2025 |  |  | Manque de veille réglementaire proactive. |  | Mettre à jour la matrice des risques RH et adapter la stratégie de recrutement. | Mettre à jour la matrice des risques RH et adapter la stratégie de recrutement. | S2 Décembre 2025 | [5 empty] | X | X |  | X
36 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°36 | Mai | 2025-05-30 | Il a été observé que la planification actuelle des audits (PLA-MI-01) ne reflète pas de manière adéquate l'importance et la criticité de certains processus clés au sein de SOPAT. Des processus identifiés comme ayant un impact élevé sur les objectifs stratégiques, la conformité réglementaire ou la gestion des risques majeurs, ne bénéficient pas d'une fréquence d'audit proportionnelle à leur criticité. |  |  | Risque de non-détection des écarts majeurs et d’inefficacité du SMQ. | Risque de non-détection des écarts majeurs et d’inefficacité du SMQ. | Risque de non-détection des écarts majeurs et d’inefficacité du SMQ. | X | X | Réviser le plan d’audit selon le niveau de risque et d’importance des processus. |  | RMI | S2 Novembre 2025 |  |  | Planification basée uniquement sur la fréquence et non la criticité. |  | Appliquer une approche basée sur les risques pour la planification des audits. | Appliquer une approche basée sur les risques pour la planification des audits. | S2 Novembre 2025 | [5 empty] | X | X |  | X
37 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°37 | Mai | 2025-05-30 | Il est recommandé d’ajouter à la compréhension du contexte les aspects suivants : -Le contexte concurrentiel (régional, national et international) - La veille technologique Cette compréhension serait source de risque et opportunité qu’il convient de la déterminer, l’analyser et évaluer son efficacité |  |  | Opportunité d’amélioration stratégique et d’innovation. | Opportunité d’amélioration stratégique et d’innovation. | Opportunité d’amélioration stratégique et d’innovation. | X | X | Mettre à jour l’analyse du contexte pour inclure la veille et la concurrence. |  | RMI | Après la revue de direction |  |  | Manque d’approche prospective dans le management stratégique. |  | Intégrer la veille concurrentielle et technologique dans la revue de direction. | Intégrer la veille concurrentielle et technologique dans la revue de direction. | Après la revue de direction | [5 empty] | X | X | X
38 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°38 | Mai | 2025-05-30 | Afin de renforcer la conformité aux exigences de la norme ISO 9001 et au référentiel RSE et l’inscription dans une vision managériale basée sur la planification stratégique, la bonne gouvernance et le management des risques. Il est recommandé de scinder les processus de pilotage en 2 processus – Pilotage stratégique : centré sur la vision à long terme, l’analyse du risque, la gouvernance et l’alignement avec la stratégie globale. – Pilotage organisationnel : axé sur le suivi et l’amélioration continue du processus, gestion des non-conformités, atteinte des objectifs |  |  | Risque de confusion des rôles et de perte d’efficacité managériale. | Risque de confusion des rôles et de perte d’efficacité managériale. | Risque de confusion des rôles et de perte d’efficacité managériale. | X | X | Scinder le processus de pilotage en deux volets distincts. |  | DG | Après la revue de direction |  |  | Structure managériale non segmentée entre vision stratégique et opérationnelle. |  | Créer deux processus : Pilotage stratégique et Pilotage organisationnel. | Créer deux processus : Pilotage stratégique et Pilotage organisationnel. | [6 empty] | X | X |  | X
39 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | MI1 | NC N°39 | Mai | 2025-05-30 | Les exigences du chapitre 6.1 sont conformes. L’identification des aspects environnementaux AES spécifiques a été réalisée conformément aux exigences applicables. Il est toutefois recommandé d'améliorer ces actions pour une bonne maitrise des AES |  |  | Opportunité d’améliorer la maîtrise environnementale. | Opportunité d’améliorer la maîtrise environnementale. | Opportunité d’améliorer la maîtrise environnementale. | X | X | Renforcer le suivi et la documentation des AES. |  | RMI | S1 Novembre 2025 |  |  | Suivi insuffisant des actions associées aux AES. |  | Mettre à jour le plan de gestion environnementale avec indicateurs. | Mettre à jour le plan de gestion environnementale avec indicateurs. | S1 Novembre 2025 | [5 empty] | X | X | X
40 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | CO | NC N°40 | Mai | 2025-05-30 | Le résultat d’analyse de l’offre « SUZUKI » a été enregistré sur le FOR-CO-01, cependant aucune traçabilité concernant l’étude de l’offre « SUZUKI » L'absence d'étude de faisabilité ne permet pas d'évaluer la viabilité technique, économique et organisationnelle des projets, augmentant ainsi les risques de non-conformité, de dépassement de coûts ou de délais, et d'insatisfaction client. |  |  | Risque d’erreurs et de non-conformité dans les décisions commerciales. | Risque d’erreurs et de non-conformité dans les décisions commerciales. | Risque d’erreurs et de non-conformité dans les décisions commerciales. | X | X | Formaliser l’étude de faisabilité standardisée. | [5 empty] | Absence de processus d’évaluation structuré avant décision. |  | Créer un modèle d’étude technique et économique à archiver systématiquement. | Créer un modèle d’étude technique et économique à archiver systématiquement. | [6 empty] | X | X | Risque
41 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | CO | NC N°41 | Mai | 2025-05-30 | Le bon de commande du projet SUZUKI ne prévoit pas le délai de livraison du service client SUZUKI, Bon de commande Réf RE-008/25 du 21/02/2025 Le processus commercial actuel ne garantit pas la clôture formelle et documentée du délai de livraison avec le client. |  |  | Risque de litige client et de non-respect des engagements contractuels. | Risque de litige client et de non-respect des engagements contractuels. | Risque de litige client et de non-respect des engagements contractuels. | X | X | Inclure systématiquement un délai contractuel dans les bons de commande. | [5 empty] | Omission du champ délai dans le modèle de bon de commande. |  | Mettre à jour le modèle FOR-CO-01 et sensibiliser le service commercial. | Mettre à jour le modèle FOR-CO-01 et sensibiliser le service commercial. | [6 empty] | X | X
42 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | ET | NC N°42 | Mai | 2025-05-30 | La détermination des éléments d'entrée de la conception est partiellement efficace. Les conséquences des défaillances potentielles et les exigences légales et réglementaires applicables ne sont pas déterminées de façon appropriée. Aucune traçabilité concernant la vérification de ces éléments. |  |  | Risque de défaillances techniques et de non-conformité réglementaire. | Risque de défaillances techniques et de non-conformité réglementaire. | Risque de défaillances techniques et de non-conformité réglementaire. | X | X | Compléter les exigences techniques, légales et de risques avant conception. | [5 empty] | Analyse incomplète lors des études préliminaires. |  | Mettre en place une check-list de validation des entrées de conception. | Mettre en place une check-list de validation des entrées de conception. | [6 empty] | X | X |  | X
43 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | ET | NC N°43 | Mai | 2025-05-30 | Afin de renforcer la fiabilité et la traçabilité des études réalisées, il est recommandé de systématiser la validation interne à chaque étape clé du processus d’étude. Ces validations devraient être documentées, incluant les preuves des vérifications effectuées, les résultats obtenus et les approbations. |  |  | Risque d’erreur non détectée avant exécution des projets. | Risque d’erreur non détectée avant exécution des projets. | Risque d’erreur non détectée avant exécution des projets. | X | X | Documenter la validation à chaque étape du processus. | [5 empty] | Absence de traçabilité des vérifications internes. |  | Introduire un formulaire de validation et signature interne. | Introduire un formulaire de validation et signature interne. | [6 empty] | X | X |  | X
44 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | ET | NC N°44 | Mai | 2025-05-30 | Afin d'améliorer la visibilité et la traçabilité de l'avancement de chaque projet d'étude, il est recommandé de développer et de mettre en œuvre un tableau de bord ou un outil de gestion de projet qui permet de suivre en temps réel les étapes clés les tâches accomplies, les ressources allouées et les éventuels retards ou points de blocage |  |  | Risque de manque de visibilité et de retard non anticipé. | Risque de manque de visibilité et de retard non anticipé. | Risque de manque de visibilité et de retard non anticipé. | X | X | Développer un tableau de bord de suivi des études. | [5 empty] | Suivi des projets non centralisé ni visualisé. |  | Créer un outil numérique de suivi des tâches et jalons. | Créer un outil numérique de suivi des tâches et jalons. | [6 empty] | X | X |  | X
45 | NC système | Audit | Auditeur | Mme Houda Ben Yahia hdsmidaby@gmail.com | ET | NC N°45 | Mai | 2025-05-30 | Pour une meilleure efficacité du processus étude, Il est recommandé d’ajouter un indicateur concernant le nombre de projet validé en interne par rapport aux nombre total de projet réalisé |  |  | Risque de non-évaluation de l’efficacité du processus. | Risque de non-évaluation de l’efficacité du processus. | Risque de non-évaluation de l’efficacité du processus. | X | X | Ajouter un indicateur de performance interne. | [5 empty] | Suivi de performance partiel. |  | Intégrer un KPI : % projets validés / projets réalisés. | Intégrer un KPI : % projets validés / projets réalisés. | [6 empty] | X | X |  | X
46 | NC Technique | Interne | PRM |  | RE2 | NC N°46 | Juillet | 2025-07-10 | dégradation de l'état des plantes du centre de formation de biat a cause d'un colmatage au niveau de système d'arrosage |  |  | Risque de détérioration esthétique et financière du site. | Risque de détérioration esthétique et financière du site. | Risque de détérioration esthétique et financière du site. | X | X | Nettoyer et contrôler le système d’arrosage. | [5 empty] | Absence de maintenance préventive du réseau d’irrigation. |  | Planifier un entretien régulier et former le personnel technique. | Planifier un entretien régulier et former le personnel technique. | [6 empty] | X | X |  | X
47 | NC Technique | Réclamation Client | Responsable SUZUKI | Mg.Carpro@utic.com.tn | RE2 | NC N°47 | Juillet | 2025-07-19 | Bonjour à tous ; Si Mohamed, je me permets de vous contacter pour vous faire part de mon mécontentement Concernant l’état des zones vertes de notre siège El Kram. Depuis un certain temps j’observe un manque d’entretien et le non-respect de nombre de passage Par semaine Et comme vous pouvez constater des mauvaises herbes, des rosiers non taillés, des plantes sèches... Je vous demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour remédier. |  |  | Risque d’insatisfaction client et de perte de contrat. | Risque d’insatisfaction client et de perte de contrat. | Risque d’insatisfaction client et de perte de contrat. | X | X | Planifier des passages conformes et renforcer le suivi qualité. | [5 empty] | Suivi insuffisant du planning et communication défaillante. |  | Mettre en place un contrôle qualité régulier et une supervision accrue. | Mettre en place un contrôle qualité régulier et une supervision accrue. | [6 empty] | X | X |  | X